## Product Backlog
Kolejność | Product Backlog (lista wymagań) | Oszacowanie czasu | Warość(priorytet)
4 | Dodawanie kont wszystkich pracowaników | 5h | 9 | Kierownik (ADMIN)
5 | Edycja kont, ustawianie haseł i loginów pracowników | 2h | 9 | Logistycy (sekretarki)
6 | Ustawia:imię, nazwisko, stanowisko, godziny pracy, urlopy, dostępność |  |  | Mechanicy
| Może podgladnac wszystkie operacje wykonywane przez kazdego pracownika |  |  | Księgowe
| Widzi wszystkie opcje z kazdego konta |  |  | Wszyscy
| Po wejściu na stronę jest panel logowania i wyniki zależne od stanowiska |  |  | Sprawy techniczne
7 | Po zalogowaniu widzi 2 tryby | 0.5h
8 | 1. tryb- dane: imię, nazwisko, stanowisko, kalendarz z godzinami pracy, urlopami | 4h
2.tryb- zgłaszanie danej awarii :
9 | Wyszukiwarka klientow po nazwisku i nr. rejestracyjnym pojazdu | 6h
10 | Gdy jest klient, z jego konta ustala się nową wizytę, gdy nie jest, dodaje się go | 3h
Z konta klienta ustala nową wizytę (pole tekstowe)
Wybiera się z kalendarza dzień, w którym ma być wizyta
6 | W wybranym dniu jest lista mechaników (Zielony-wolny, Czerwony-Zajęty) | 0.5h
Wybiera się mechanika, ten automatycznie w bazie robi się Czerwony i akceptuje wizytę
6 | Widzi charmonogram (kalendarz) dni kiedy ma wolne (czerwone) i kiedy ma być w pracy(zielone) | 0.5h
Zielony dzień jest klikalny, widzi tam rozpiskę godzinową oraz:
*nieedytowalne pole z notatkami sekretarki
*pola do uzupełnienia: cena swojej naprawy, cena za części, textbox- co zrobił
*Dwa przyciski: Zapisz i Nie udało się wykonać naprawy
Dokładna wyszukiwarka usług, sortująca po:
Nazwisku, nr. rejestrecyjnym, po cenie usługi, za części i sumie, operatory: < >=
Jak wyszuka dane, pokazuje jej się opcja zaznaczenia tych znalezionych osób
Po zaznaczeniu uaktywnia się przyciski: Zapisz do pdf i zapisuje się na komputerze
11 | Każdy ma zakładkę z wyszkiwarką wykonanych usług i może szukać po:
dacie (od -do), nr. rejestracyjnym, nazwisku klienta, nazwisku mechanika (Można łączyć)
1 | Stworzenie panelu logowania | 2h | 10
2 | Stworzenie tabel w bazie danych | 1.5h | 10
3 | Stworzenie bazy danych, podpięcie jej | 3h | 10

## Sprint Backlog
. | Data Sprintu | 31.04.15r | 14.04.15r
| Cel Sprintu | Ustalenie wymagań klienta. | Ustalenie zadań na kolejne tygodnie, omówienie efektów pracy
| Zespół |  | Zasoby [h] | Wykorzystane zasoby | Pozostałe zasoby
Dąbrowska
Motyczko
Bogdał
Bachorczyk
Etgens
Story | Nazwa | Kto wykonuje | Czas[h] (Ile zajęło) | Code Review- kto | Code Review- uwagi | Stan Commitu | Numer Taska
Story1: wstępne | Stworzenie projektu, zrobienie panelu logowania statycznie (bez bazy danych) | Kamila Bogdał | 6h |  |  | Gotowe | 1.1
| Podpięcie bazy danych MySQL | Sebastan Bachorczyk | 2h | Kamila Bogdał | Nie dodane zależności mavena w pliku pom.xml | Pewne błędy | 1.2
| Stworzenie interfejsu użytkownika w panelu logowania | Natalia Dąbrowska | 3h |  |  | Nie dodane do aplikacji | 1.3
Story2 | Zmiana bazy danych na pqSql | Kamila Bogdał | 1.5h |  |  | Gotowe | 2.1
| Stworzenie tabeli użytkowników, konfiguracja z systemem | Kamila Bogdał | 2h |  |  | Gotowe | 2.2
| Stworzenie kolejnych tabeli (klienci i tasks) | Sebastan Bachorczyk |  | Kamila Bogdał |  | Gotowe | 2.3
| Stworzenie przekierowań w zależności od uprawnień użytkownika | Sebastan Bachorczyk |  | Kamila Bogdał | Brak zabezpieczeń, trzeba dopisać blokady | Gotowe | 2.4
| Stworzenie panelu dodawania kont użytkowników | Kamila Bogdał |  | Sebastian Bachorczyk | Brak zabezpieczenia dla niepoprawnych danych | Gotowe | 2.5
| Stworzenie kalendarza | Małgorzata Motyczko |  |  |  | Gotowe | 2.6
| Interfejsy użytowników | Natalia Dąbrowska |  |  |  | Gotowe | 2.7
Story3
| Uzupełnianie dni wolnych od pracy przez kierownika; pracownicy widzą swoje grafiki | Bogdał Kamila |  | Natalia Dąbrowska |  | Gotowe | 2.8
| Podpiecie tabeli kalendarz i komunikacja z bazą danych | Bogdał Kamila |  |  |  | Gotowe | 2.9
| Testy pokrywające kod | Małgorzata Motyczko |  |  |  | Gotowe | 3.0
| Podział godzinowy pracy | Sebastian Bachorczyk |  |  |  | Gotowe | 3.1
Gotowe
Story 4 i 5 | Dodanie panelu dodawania nowych klientów dla sekretarki, walidacja. | Kamila Bogdał |  |  |  | Gotowe | 3.2
| Stworzenie wyszukiwarki klientów po dowolnej danej dla sekretarki | Kamila Bogdał |  |  |  | Gotowe | 3.3
| Stworzenie interfejsów sekretarki i admina. | Kamila Bogdał |  |  |  | Gotowe | 3.4
| Walidacja po stronie klienta dla panelu dodawania użytkowników. Regex na imię i nazwisko i hasło przy dodawaniu nowych pracowników | Kamila Bogdał |  |  |  | Gotowe | 3.5
| Dodanie podziału godzinowego w kalendarzu admina | Sebastian Bachorczyk |  |  |  | Gotowe | 3.6